Приложение к приказу директора МКОО Гвардейской СОШ

№\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

План методической работы,

обеспечивающий разработку ООП на основе федеральных образовательных программ в МКОО Гвардейской СОШ на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Контрольные показатели исполнения плана** |
| 1 | Создание условий для повышения квалификации педагогов и администрации школы по вопросам внедрения и реализации ФОП | В течение года | Заместительдиректора – Бутримова С.В. | Составление плана-графика курсовой подготовки сохватом 100% педагогических работников. |
| 2 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене. | Февраль -май 2023 года | Библиотекарь – Чикова Е.С. | Перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП иновыми ФПУ. |
| 3 | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, за заседании педагогического совета школы | Август 2023 года | Заместительдиректора – Бутримова С.В. | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствии ФОП. |
| 4 | Консультирование по вопросам разработки Рабочих программ по учебным предметам | Апрель – июнь 2023 года | Заместительдиректора – Бутримова С.В. | Проекты рабочих программ учителей по всем учебнымпредметам учебного плана |
| 5 | Консультирование педагогов по проблемамреализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в соответствии с ФОП | В течение года | Заместительдиректора – Бутримова С.В. | Индивидуальные консультации по запросам |
| 6 | Проведение заседаний рабочей группы, обеспечивающей разработку ООП на основеФООП | Апрель - август 2023 года | Члены рабочей группы | Протоколы заседаний рабочей группы |
| 7 | Проведение родительских собраний по ФГОС-2021ООН и ООП НОО, ФГОС – 2021 ООО и ООП ООО | Май 2023 года | Классныеруководители | Протоколы родительскихсобраний |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и ФГОС-2022 СОО и ООП СОО, соответствующейФОП СОО. |  |  | Информация на официальномсайте школы |
| 8 | Организация системы внутришкольного контроляза введением ФГОС | В течение года | Заместительдиректора – Степанова Т.В. | Индивидуальныеконсультации |
| 9 | Участие педагогических и административных работников в семинарах (вебинарах, совещаниях)по вопросам ФОП | В течение года | Заместительдиректора – Бутримова С.В. | Копии сертификатов |
| **Информационно-методическое обеспечение** |
| 10 | Обновление информационной папки«Методическое сопровождение ФОП» | В течение года | Заместительдиректора – Бутримова С.В. | Информационные материалы |
| 11 | Размещение информации по вопросам внедрения иреализации ФОП на официальном сайте школы | В течение года | Заместителидиректора – Бутримова С.В., Степанова Т.В., Герасимова И.В., ответственный за информацию - Трошина Л.С. | Информация на официальномсайте школы |
| **Аналитическое обеспечение** |
| 12 | Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год | Июнь – август 2023 г. | Заместительдиректора – Герасимова И.В. | Учебный план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год |
| 13 | Критерии готовности образовательной организации к введению к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Август 2023 г. | Заместительдиректора – Бутримова С.В. | Оценка готовности по критериям |