Приложение

к приказу о введении ФООП НОО, ООО, СОО

с 01.09.2023 г. от 05.06.2023 г. № 124

**План-график**

**мероприятий по введению ФООП в МКОО Гвардейской СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП | Апрель 2023 г. | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП.  Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.  Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО.  Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО | О. П. Попова  С. В. Бутримова |
| 1.2. | Проведение педагогического совета по вопросам  организационного обеспечения введения ФООП | 31.05.2023 г. | Протокол педсовета | С. В. Бутримова |
| 1.3. | Проведение родительского собрания с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | Август 2023 г. | Протокол родительского собрания | И.В.Герасимова |
| 1.4. | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | Июнь 2023 г. | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | О.П.Попова  Кл. руководитель |
| 1.5. | Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | Май 2023 г. | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | О.П.Попова  Кл. руководитель |
| 1.6. | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10- 11-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Август 2023 г. | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-11-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | О.П.Попова |
| 1.7. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП | Февраль 2023 г. | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП | Т.В.Степанова  С.В.Бутримова  И.В.Герасимова |
| 1.8. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль 2023 г. | Аналитическая справка заведующего библиотекой.  Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Е.С.Чикова |
| 1.9. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ | До июня 2023 г. | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год | Е.С.Чикова  Т.В.Степанова |
| 1.10. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Май 2023 г. | Аналитическая справка заместителя директора | Т.В.Степанова  И.В.Герасимова |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Июнь – сентябрь 2023 г. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | С. В. Бутримова  Т.В. Степанова |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | Т. В. Степанова  С. В. Бутримова |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 г. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | О.П.Попова  С. В. Бутримова |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации | О.П.Попова |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП | Июнь 2023 г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП | Т. В. Степанова  С. В. Бутримова |
| 2.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП | До августа 2023 г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП.  Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ | Т.В. Степанова  С. В. Бутримова |
| 2.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 г. | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП | О.П.Попова  С. В. Бутримова |
| **3. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО:   * анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Июнь 2023 г. | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | С. В. Бутримова |
| 3.2. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО:   * анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Июнь 2023 г. | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | С. В. Бутримова |
| 3.3. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО:   * анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Июнь 2023 г. | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | С. В. Бутримова |
| 3.4. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО:   * внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; * анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Июнь 2023 г. | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО | С. В. Бутримова |
| 3.5. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:   * внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; * анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Июнь 2023 г. | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО | С. В. Бутримова |
| 3.6. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:   * внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; * анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Июнь 2023 г. | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО | С. В. Бутримова |
| 3.7. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ООО, СОО | Июнь 2023 г. | Рабочая программа воспитания в ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ООО, СОО | И.В. Герасимова |
| 3.8. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО:   * выбор варианта учебного плана ФОП НОО; * формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; * анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Июнь 2023 г. | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.  Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | О.П.Попова  С. В. Бутримова  Т.В. Степанова  И.В. Герасимова |
| 3.9. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО:   * выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; * формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; * анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | Июнь 2023 г. | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО.  Календарный учебный график с учетом ФОП ООО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | О.П.Попова  С. В. Бутримова  Т.В. Степанова  И.В. Герасимова |
| 3.10. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО:   * выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; * анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | Июнь 2023 г. | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.  План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | О.П.Попова  С. В. Бутримова  Т.В. Степанова  И.В. Герасимова |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Июнь 2023 г. | Аналитическая справка заместителя директора | С. В. Бутримова |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ | Июнь 2023 г. | Индивидуальные консультации | С. В. Бутримова |
| 4.3. | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | До июня 2023 г. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. | С. В. Бутримова |
| 4.4. | Консультативная помощь по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования»  https://edsoo.ru/Goryachaya\_liniya.htm | В течение всего периода | Обеспечено оперативное взаимодействие | С. В. Бутримова  Т.В. Степанова |
| 4.5. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 г. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | О.П.Попова |
| **5. Методическое обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП | Июнь 2023 г. | План методической работы. | С. В. Бутримова |
| 5.2. | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Май 2023 г. | Протокол заседания | С. В. Бутримова |
| 5.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации. | С. В. Бутримова |
| 5.4. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО | В течение всего периода реализации ООП НОО, ООО, СОО | Пакет методических материалов | О.П.Попова  С. В. Бутримова  Т.В. Степанова  И.В. Герасимова |
| 5.5. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 г. | План функционирования ВСОКО на учебный год. | Т.В. Степанова |
| 5.6. | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 г. | План ВШК на учебный год. | Т.В. Степанова |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | Июнь - август 2023 г. | Пакет информационно-методических материалов.  Разделы на сайте ОО | С. В. Бутримова  Т.В. Степанова  Л.С.Трошина |
| 6.2. | Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО | Июнь - сентябрь 2023 г. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Т.В. Степанова  И.В. Герасимова  Л.С.Трошина |
| 6.3. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП | Июнь –сентябрь 2023 г. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | С. В. Бутримова  Т.В. Степанова  Л.С.Трошина |
| 6.4. | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора | Т.В. Степанова  И.В. Герасимова  Л.С.Трошина |